코스 제작(course_creation) 현황과 다음 할 일

2026-09-13 기준 · 대상: 02_course_creation 전체 그림 · 근거: course_plan.md 외 4개 파일 + 폴더 실사

전체 그림

코스가 사업 전체의 축이다. Draft가 완성돼야 영상, 숏폼·롱폼·eBook·블로그·마케팅이 파생된다. 목표는 196개 레슨의 spec + outline + draft.

현재 위치

STEP 1 전략 planning 완료 (2026-09-04) → STEP 2 Schema 파일 구성부터 미착수. 02_lesson_spec 폴더와 outline/draft 산출물 폴더를 직접 확인한 결과, 아직 산출물 0건이다.

핵심 수치

| 커리큘럼 | 196개 레슨 · 16개 레벨 (V7 정본) |
| --- | --- |
| raw 매핑 | 1,727개, 레슨 폴더 196/196 정확히 일치, 빈 폴더 0 |
| Ji 친작 Draft | 3개 (1-01, 2-01, 2-02) — Ji 고유 스타일의 유일한 본보기 |
| lesson_spec 진행 | 0/196 — STEP 3 파일럿(44개)도 아직 시작 전 |

완료된 것 (STEP 1, 2026-09-04)

- 문서 3층 구조 확정: raw → lesson_spec → outline/draft, 링크는 위에서 아래로만

- lesson_spec 필드 10개 확정 (GOAL·SKELETON·TEACHING_POINTS·NEW·PREREQ·BUDGET 등)

- 개념 정책: 별도 페이지 안 만들고 concept_index.xlsx로 관리

- 파일럿 범위 44개 확정 (Hangul 6 + Numbers 7 + Level 1 21 + Level 2 10)

- STEP 1~5 게이트 정의, 결정기록 DP-1~DP-11 총 11건 확정

앞으로 할 일 (순서대로)

- STEP 2 — lesson_spec_template.md 등 template 3종 제작 → Level 2-02로 dry-run, 빠진 필드 0 확인

- STEP 3 — 파일럿 44개 레슨을 spec_done까지 작성 + Ji 검수 통과

- STEP 4 — 파일럿 44개를 outline → draft까지 관통 + Ji 검수 통과

- STEP 5 — 나머지 152개 레슨을 같은 라인으로 확장

다음 액션: STEP 2 template 제작부터 시작한다.

주의할 위험

- 게이트가 너무 뒤에 있음 → Draft 한 장도 못 보고 몇 주가 소모될 수 있다 → 막는 법: 파일럿 44개를 끝까지 관통시켜 결함을 먼저 잡는다

- Ji 검수 병목 → 라인이 멈출 수 있다 → 막는 법: 레벨 단위로 검수하고, 지표로 지시서를 선제적으로 개선한다